## WBS
프로젝트 | IT자산 장부
팀 명 | DMNJ
참여인원 | 팀장:신민수,김승욱, 김지연, 모희주 박지인, 윤준상
수행단계 | 작업 | 담당 |  | 1월
|  | 주담당 | 보조담당 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
준비/분석 | 프로젝트 주제/목표 정의 | 전체 | -
| 프로젝트 배경 및 서비스 목표 | 김지연 | 신민수
| 프로젝트 기획서 | 신민수 | 김지연
| 프로젝트 시나리오 | 신민수 | 김지연
| WBS 작성 | 모희주 | 박지인
| 요구사항 명세서 작성 | 박지인 | 모희주
설계 | 유스케이스 다이어그램 | 신민수
| ERD 작성 | 윤준상
| 테이블 명세서 | 김승욱
구현 | DDL | 전체 | -
| DML (… SQL 쿼리 구현) | 전체 | -
| 프로시저/트리거 작성 | 전체 | -
테스트 | 테스트 케이스 정의 | 전체 | -
| 테스트 데이터 입력 | 전체 | -
| 테스트 쿼리 준비 | 전체 | -
| 테스트 | 전체 | -
발표 준비 | 최종 정리 | 전체 | -